## Приложение 1
Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 1 к дополнительному соглашению №1 от _____________ к Соглашению №_____ от"_____"____________2016г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования Кикеринское сельское поселение поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2016 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  |  | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2016 году) |  |  | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2016 году) |  |  | Объем финансирования в 2016 году за счет средств: ( тыс. рублей) |  |  | % долевого участия бюджета МО (гр18/гр16*100)
[5 empty] | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств дорожного фонда
[16 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6779.273 | 6100.7604 | 678.513 | 10,0%
в том числе по мероприятиям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.2.1 |  |  | строительство | 2015 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1.2.2 |  |  | реконструкция | 2014-2015 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Администрация МО Кикеринское СП | Ремонт | 2016 | Х | 1080 | 0.27 | 679.538 | Х | 0 | 0 | Х | 1080 | 0.27 | 679.538 | 611 | 68.538 | 10,02%
из них:
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:
1.1 | Ремонт, всего: |  | Ремонт | 2016 | Х | 1080 | 0.27 | 679.538 | Х | 0 | 0 | Х | 1080 | 0.27 | 679.538 | 611 | 68.538 | 10,02%
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Безымянный от ул. Андреевская до ул. Ивановская п. Кикерино |  | Ремонт | 2016 | Х | 1080 | 0.27 | 679.538 | Х | 0 | 0 | Х | 1080 | 0.27 | 679.538 | 611 | 68.538 | 10,09%
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: |  | Ремонт | 2016 | Х | 8720 | 2.18 | 6099.735 | Х | 0 | 0 | х | 8720 | 2.18 | 6099.735 | 5489.7604 | 609.975 | 10,0%
из них:
2.1 | Ремонт, всего: |  | Ремонт | 2016 | Х | 8720 | 2.18 | 6099.735 | х | 0 | 0 | х | 8720 | 2.18 | 6099.735 | 5489.7604 | 609.975 | 10,0%
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Флотская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области |  | Ремонт | 2016 | Х | 1840 | 0.46 | 1262.158 | Х | 0 | 0 | Х | 1840 | 0.46 | 1262.158 | 1135.9422 | 126.2158 | 10,0%
2.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фадеевская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области |  | Ремонт | 2016 | Х | 2480 | 0.62 | 1784.485 | Х | 0 | 0 | Х | 2480 | 0.62 | 1784.485 | 1606.036 | 178.4485 | 10,0%
2.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сенная п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области |  | Ремонт | 2016 | Х | 1680 | 0.42 | 1195.524 | Х | 0 | 0 | Х | 1680 | 0.42 | 1195.524 | 1075.971 | 119.553 | 10,0%
2.1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Михайловская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области |  | Ремонт | 2016 | Х | 2720 | 0.68 | 1857.568 | Х | 0 | 0 | Х | 2720 | 0.68 | 1857.568 | 1671.8112 | 185.7568 | 10,0%
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | Администрация Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области
| Заместитель председателя комитета ____________________ / Д.В. Бахтин / | [6 empty] | Глава Администрации ________________ / И.Р. Костанян/
| МП | [12 empty] | МП

## Приложение 2
| ОБРАЗЕЦ |  |  | Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 2 к дополнительному соглашению №1 от _____________ к Соглашению №_____ от"_____"____________2016г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО Кикеринское сельское поселение Волосвского муниципального района Ленинградской области в 2016 году.
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2016 г. ( тыс.руб.)
[6 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 00 00000 |  |  |  | 6100,760
678,513
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 029 0409 62 2 02 70140 521 |  | 011 202 02216 10 0000 151 | 011 0409 29105 70140 | 611,000
68,538
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,имеющих приоритетный социально значимый характер. | 029 0409 62 2 02 70140 521 |  | 011 202 02216 10 0000 151 | 011 0409 29105 70140 | 5489,760
609,975
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
| Заместитель председателя комитета ________________ / Д.В. Бахтин / |  |  | Глава Администрации _______________/И.Р. Костанян/
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосвского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 6779273 | 6100760 | 678513 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779273 | 6100760 | 678513 | проведение аукциона
в том числе по мероприятиям:
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 1080 | 0,27 | 679538 | 611000 | 68538 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679538 | 611000 | 68538
из них:
2.2 | Ремонт, всего: | Х | 1080 | 0,27 | 679538 | 611000 | 68538 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679538 | 611000 | 68538
в том числе по объектам:
2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Безымянный от ул. Андреевская до ул Ивановская п. Кикерино | Х | 1080 | 0,27 | 679538 | 611000 | 68538 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679538 | 611000 | 68538
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | Х | 8720 | 2,18 | 6099735 | 5489760 | 609975 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6099735 | 5489760 | 609975
из них:
3.1 | Ремонт, всего: | Х | 8720 | 2,18 | 6099735 | 5489760 | 609975 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6099735 | 5489760 | 609975
в том числе по объектам:
3.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Флотская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области | Х | 1840 | 0.46 | 1262158 | 1135942 | 126216 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262158 | 1135942 | 126216
3.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фадеевская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области | Х | 2480 | 0.62 | 1784485 | 1606036 | 178449 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784485 | 1606036 | 178449
3.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сенная п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области | Х | 1680 | 0.42 | 1195524 | 1075971 | 119553 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195524 | 1075971 | 119553
3.1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Михайловская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области | Х | 2720 | 0.68 | 1857568 | 1671811 | 185757 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857568 | 1671811 | 185757
Глава Администрации ________________ / И.Р. Костанян/
| Главный бухгалтер : |  |  |  | Н.А. Чудакова
исп. Н.А. Чудакова тел. 881373-57238

## Приложение 4
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №1 от _____________ к Соглашению №_____ от"_____"____________2016г.
График перечисления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в бюджет муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосвского муниципального района Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятия по «проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения" в 2016 году
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2016 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО объемов финансирования: | 0
в том числе по мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0
в том числе по объектам:
0
0
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. | 0
в том числе по объектам:
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 0
в том числе по объектам:
0
0
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосвского муниципального района Ленинградской области
| Зам. председателя комитета |  | в том числе по месяцам VI: Глава Администрации
| ____________________ / Д.В. Бахтин/ |  | в том числе по месяцам VI: ___________________ / И.Р. Костанян/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Дорожная карта-образец
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосвского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2016 году.
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 01 февраля текущего финансового года. | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | В срок до 20 февраля текущего финансового года. | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 20 февраля текущего финансового года. | Администрация МО Кикеринмское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.области | Распоряжение Администрации МО Кикеринское сельское поселение Волосвского муниципального района, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Кикеринмское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Безымянный от ул. Андреевская до ул. Ивановская п. Кикерино | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Флотская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фадеевская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сенная п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Михайловская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 01.08.2016 г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Безымянный от ул. Андреевская до ул. Ивановская п. Кикерино
2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Флотская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области
2.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фадеевская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области
2.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сенная п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области
2.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Михайловская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.области, Подрядная организация | Акт приемки законченных работ.
3.1 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Безымянный от ул. Андреевская до ул. Ивановская п. Кикерино | В срок до 10.08.2016 г.
3.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Флотская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области
3.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фадеевская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области
3.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сенная п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области
3.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Михайловская п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
Администрация муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации
___________________ / И.Р. Костанян/
МП